## Projektplan
Projektplan Implementierung Tempus Ressource bei Kunde
Projekt: |  |  | Einführung Tempus Ressource | Kunde: | [5 empty] | Farbspiegel
Projektumfang / Scope: |  |  |  | inkl.: |  | SSO, Time |  |  |  | Phase geplant
Projektleitung Valkeen |  |  |  | Projektdauer: | [5 empty] | Phase abgeschlossen
Projektleitung Kunde: |  |  |  | Schnittstellen: |  | SAP, Jira? |  |  |  | Meilenstein geplant
Link zu Sharepoint: | [9 empty] | Meilenstein abgeschlossen
Stand: |  |  | 2026-04-21 | [6 empty] | Monat | 2026-06-18 | [6 empty] | 2026-06-25 | [6 empty] | 2026-07-02 | [6 empty] | 2026-07-09 | [6 empty] | 2026-07-16 | [6 empty] | 2026-07-23 | [6 empty] | 2026-07-30 | [6 empty] | 2026-08-06 | [6 empty] | 2026-08-13 | [6 empty] | 2026-08-20 | [6 empty] | 2026-08-27 | [6 empty] | 2026-09-03 | [6 empty] | 2026-09-10 | [6 empty] | 2026-09-17 | [6 empty] | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-15 | [6 empty] | 2026-10-22 | [6 empty] | 2026-10-29 | [6 empty] | 2026-11-05 | [6 empty] | 2026-11-12 | [6 empty] | 2026-11-19 | [6 empty] | 2026-11-26 | [6 empty] | 2026-12-03 | [6 empty] | 2026-12-10 | [6 empty] | 2026-12-17 | [6 empty] | 2026-12-24 | [6 empty] | 2026-12-31 | [6 empty] | 2027-01-07 | [6 empty] | 2027-01-14 | [6 empty] | 2027-01-21 | [6 empty] | 2027-01-28 | [6 empty] | 2027-02-04 | [6 empty] | 2027-02-11 | [6 empty] | 2027-02-18 | [6 empty] | 2027-02-25 | [6 empty] | 2027-03-04 | [6 empty] | 2027-03-11 | [6 empty] | 2027-03-18 | [6 empty] | 2027-03-25 | [6 empty] | 2027-04-01 | [6 empty] | 2027-04-08 | [6 empty] | 2027-04-15 | [6 empty] | 2027-04-22 | [6 empty] | 2027-04-29 | [6 empty] | 2027-05-06 | [6 empty] | 2027-05-13 | [6 empty] | 2027-05-20 | [6 empty] | 2027-05-27 | [6 empty] | 2027-06-03 | [6 empty] | 2027-06-10 | [6 empty] | 2027-06-17 | [6 empty] | 2027-06-24 | [6 empty] | 2027-07-01 | [6 empty] | 2027-07-08 | [6 empty] | 2027-07-15 | [6 empty] | 2027-07-22 | [6 empty] | 2027-07-29 | [6 empty] | 2027-08-05 | [6 empty] | 2027-08-12 | [6 empty] | 2027-08-19 | [6 empty] | 2027-08-26 | [6 empty] | 2027-09-02 | [6 empty] | 2027-09-09 | [6 empty] | 2027-09-16 | [6 empty] | 2027-09-23 | [6 empty] | 2027-09-30 | [6 empty] | 2027-10-07 | [6 empty] | 2027-10-14 | [6 empty] | 2027-10-21 | [6 empty] | 2027-10-28 | [6 empty] | 2027-11-04 | [6 empty] | 2027-11-11 | [6 empty] | 2027-11-18 | [6 empty] | 2027-11-25 | [6 empty] | 2027-12-02 | [6 empty] | 2027-12-09 | [6 empty] | 2027-12-16 | [6 empty] | 2027-12-23 | [6 empty] | 2027-12-30 | [6 empty] | 2028-01-06 | [6 empty] | 2028-01-13 | [6 empty] | 2028-01-20 | [6 empty] | 2028-01-27 | [6 empty] | 2028-02-03 | [6 empty] | 2028-02-10 | [6 empty] | 2028-02-17 | [6 empty] | 2028-02-24 | [6 empty] | 2028-03-02 | [6 empty] | 2028-03-09 | [6 empty] | 2028-03-16 | [6 empty] | 2028-03-23 | [6 empty] | 2028-03-30 | [6 empty] | 2028-04-06 | [6 empty] | 2028-04-13 | [6 empty] | 2028-04-20 | [6 empty] | 2028-04-27 | [6 empty] | 2028-05-04 | [6 empty] | 2028-05-11 | [6 empty] | 2028-05-18 | [6 empty] | 2028-05-25 | [6 empty] | 2028-06-01 | [6 empty] | 2028-06-08 | [6 empty] | 2028-06-15 | [6 empty] | 2028-06-22 | [6 empty] | 2028-06-29 | [6 empty] | 2028-07-06 | [6 empty] | 2028-07-13 | [6 empty] | 2028-07-20 | [6 empty] | 2028-07-27
[6 empty] | Kalenderstart (immer Montag) | 2026-06-15 |  |  | KW | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
[6 empty] | Nur Arbeitstage (x=Ja) | x |  |  | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777
[10 empty] | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
[10 empty] | Datum | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-07-04 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 2027-08-30 | 2027-08-31 | 2027-09-01 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2027-09-04 | 2027-09-05 | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-09-26 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 | 2027-10-01 | 2027-10-02 | 2027-10-03 | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-08 | 2027-10-09 | 2027-10-10 | 2027-10-11 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 2027-10-17 | 2027-10-18 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-10-21 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 2027-10-24 | 2027-10-25 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 2027-11-01 | 2027-11-02 | 2027-11-03 | 2027-11-04 | 2027-11-05 | 2027-11-06 | 2027-11-07 | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-11-14 | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2027-11-30 | 2027-12-01 | 2027-12-02 | 2027-12-03 | 2027-12-04 | 2027-12-05 | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 2027-12-12 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 2027-12-19 | 2027-12-20 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 2027-12-26 | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14 | 2028-01-15 | 2028-01-16 | 2028-01-17 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | 2028-01-20 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 2028-01-23 | 2028-01-24 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 2028-01-30 | 2028-01-31 | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 2028-02-21 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 2028-02-28 | 2028-02-29 | 2028-03-01 | 2028-03-02 | 2028-03-03 | 2028-03-04 | 2028-03-05 | 2028-03-06 | 2028-03-07 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 2028-03-12 | 2028-03-13 | 2028-03-14 | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 2028-03-19 | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2028-03-22 | 2028-03-23 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 2028-03-26 | 2028-03-27 | 2028-03-28 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 2028-04-02 | 2028-04-03 | 2028-04-04 | 2028-04-05 | 2028-04-06 | 2028-04-07 | 2028-04-08 | 2028-04-09 | 2028-04-10 | 2028-04-11 | 2028-04-12 | 2028-04-13 | 2028-04-14 | 2028-04-15 | 2028-04-16 | 2028-04-17 | 2028-04-18 | 2028-04-19 | 2028-04-20 | 2028-04-21 | 2028-04-22 | 2028-04-23 | 2028-04-24 | 2028-04-25 | 2028-04-26 | 2028-04-27 | 2028-04-28 | 2028-04-29 | 2028-04-30 | 2028-05-01 | 2028-05-02 | 2028-05-03 | 2028-05-04 | 2028-05-05 | 2028-05-06 | 2028-05-07 | 2028-05-08 | 2028-05-09 | 2028-05-10 | 2028-05-11 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 2028-05-14 | 2028-05-15 | 2028-05-16 | 2028-05-17 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 2028-05-21 | 2028-05-22 | 2028-05-23 | 2028-05-24 | 2028-05-25 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 2028-05-28 | 2028-05-29 | 2028-05-30 | 2028-05-31 | 2028-06-01 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 2028-06-04 | 2028-06-05 | 2028-06-06 | 2028-06-07 | 2028-06-08 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 2028-06-11 | 2028-06-12 | 2028-06-13 | 2028-06-14 | 2028-06-15 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 2028-06-18 | 2028-06-19 | 2028-06-20 | 2028-06-21 | 2028-06-22 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 2028-06-25 | 2028-06-26 | 2028-06-27 | 2028-06-28 | 2028-06-29 | 2028-06-30 | 2028-07-01 | 2028-07-02 | 2028-07-03 | 2028-07-04 | 2028-07-05 | 2028-07-06 | 2028-07-07 | 2028-07-08 | 2028-07-09 | 2028-07-10 | 2028-07-11 | 2028-07-12 | 2028-07-13 | 2028-07-14 | 2028-07-15 | 2028-07-16 | 2028-07-17 | 2028-07-18 | 2028-07-19 | 2028-07-20 | 2028-07-21 | 2028-07-22 | 2028-07-23 | 2028-07-24 | 2028-07-25 | 2028-07-26 | 2028-07-27 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-30
Pos. | Projekt-phase | Produkt | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] automatisch befüllt | Fortschritt [0 bis 100] | Meilenstein [Datum] | F | Bemerkung
0 | PREPARE
1 |  |  | Unterzeichnung Vertrag | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | 100%
2 |  |  | Salesübergabe | 2026-06-16 | 7 | 2026-06-24 | 100%
3 |  |  | Pre Kickoff | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-18 | 100%
4 |  | Tempus & Time | Kick-Off | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | 100%
|  |  | Kick-Off PAS | 2022-05-01 | 2 | 2022-05-03 | 0%
6 |  |  | Fachworkshop DM | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | 100% | 2026-09-15 | F
7 |  |  | Fachworkshop PAS | 2022-05-01 | 1 | 2022-05-02 | 0%
8 |  |  | Fachworkshop e-Vault | 2022-05-01 | 1 | 2022-05-02 | 0%
9 |  |  | Abgabe finale Registerstruktur | 2026-10-17 | 1 | 2026-10-19 | 100%
10 |  |  | Fachworkshop IT | 2026-10-06 | 1 | 2026-10-06 | 25%
11 | EXPLORE
12 |  |  | Workshop Document Manager | 2026-10-20 | 1 | 2026-10-20 | 100% | 2026-10-20 | F | 20.10. um 10:00 Uhr (1,5 Std.)
13 |  |  | DM Testing Registerstruktur / Rollen | 2026-10-20 | 7 | 2026-10-28 | 25% |  |  | Bitte um Rückmeldung ob bis 24.10. möglich
14 |  |  | Workshop Doc Generation I (Basics) | 2026-11-16 | 1 | 2026-11-16 | 50% |  |  | 13:00 Uhr 3 Std.
15 |  |  | Workshop Doc Generation II (Advanced) | 2026-11-23 | 1 | 2026-11-23 | 50% |  |  | 13:00 Uhr 3 Std.
16 |  |  | Workshop Userportal | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 0%
17 |  |  | Workshop Ticketing und Workflows | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 0%
18 |  |  | Workshop Prozesse | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02 | 0%
19 |  |  | Workshop e-Signature | 2026-12-17 | 1 | 2026-12-17 | 25% |  |  | Termin bestätigen 1 Std.
20 |  |  | Workshop e-Vault | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-11 | 0%
21 | REALIZE
22 |  |  | Konfiguration Staging | 2026-10-10 | 7 | 2026-10-20 | 0% |  |  | Registerstruktur
23 |  |  | Konfiguration Staging | 2022-05-20 | 7 | 2022-05-30 | 0%
24 |  |  | Konfiguration Staging Schnittstelle | 2026-10-10 | 7 | 2026-10-20 | 0%
25 |  |  | Konfiguration Staging SSO | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-29 | 0%
26 |  |  | Konfiguration Staging e-vault | 2022-05-03 | 7 | 2022-05-11 | 0%
27 |  |  | Konfiguration E-Signature | 2026-12-07 | 7 | 2026-12-15 | 0%
28 |  |  | Testing Staging DM | 2026-11-15 | 7 | 2026-11-24 | 0%
29 |  |  | Testing Staging PAS | 2022-05-30 | 7 | 2022-06-07 | 0%
30 |  |  | Testing Staging: SSO | 2026-11-30 | 7 | 2026-12-08 | 0%
31 |  |  | Testing Staging: Stammdaten | 2026-11-30 | 7 | 2026-12-08 | 0%
32 |  |  | Testing Staging e-vault | 2022-05-03 | 7 | 2022-05-11 | 0%
33 |  |  | Abnahme Staging DM | 2026-11-30 | 7 | 2026-12-08 | 0% | 2026-11-30
34 |  |  | Abnahme Staging PAS | 2022-06-01 | 7 | 2022-06-09 | 0% | 2022-06-01
35 |  |  | Abnahme Staging e-vault | 2022-06-01 | 7 | 2022-06-09 | 0% | 2022-06-01
36 | DEPLOY
37 |  |  | Konfiguration Prod | 2026-11-30 | 7 | 2026-12-08 | 0%
38 |  |  | Konfiguration Prod | 2022-06-01 | 7 | 2022-06-09 | 0%
|  |  | Konfigration Prod: SSO | 2026-12-05 | 7 | 2026-12-15 | 0%
40 |  |  | Konfiguration Prod: E-Vault | 2022-06-01 | 7 | 2022-06-09 | 0%
41 |  |  | Testing Prod: SSO | 2026-12-13 | 6 | 2026-12-21 | 0%
42 |  |  | Testing Prod: Stammdaten | 2026-12-13 | 6 | 2026-12-21 | 0%
43 |  |  | Testing Prod: e-Vault | 2022-05-30 | 7 | 2022-06-07 | 0%
44 |  |  | Testing Prod: DM | 2026-12-15 | 4 | 2026-12-18 | 0%
45 |  |  | Testing Prod: PAS | 2022-06-30 | 7 | 2022-07-08 | 0%
46 |  |  | Abnahme Prod: DM | 2026-12-13 | 7 | 2026-12-22 | 0%
47 |  |  | Abnahme Prod: PAS | 2022-07-21 | 7 | 2022-07-29 | 0%
48 |  |  | Abnahme Prod: e-vault | 2022-07-15 | 7 | 2022-07-25 | 0%
49 | RUN
50 |  |  | Technischer Go Live DM | 2026-12-20 | 1 | 2026-12-21 | 0% | 2026-12-20
51 |  |  | Technischer Go Live PAS | 2022-07-28 | 1 | 2022-07-28 | 0% | 2022-07-28
52 |  |  | Initialload Dokumente | 2026-12-20 | 7 | 2026-12-29 | 0%
53 |  |  | Übergabe an Support | 2026-12-20 | 1 | 2026-12-21 | 0%
54 |  |  | (Teil-)Projektabschluss | 2026-12-20 | 1 | 2026-12-21 | 0%
55 |  |  | Übergabe an Support | 2022-07-28 | 1 | 2022-07-28 | 0%
56 |  |  | (Teil-)Projektabschluss | 2022-08-01 | 1 | 2022-08-01 | 0%
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Formulas:
SSO, Time = IF([Endet nach [Tagen]]<>"",IF(I10="x",WORKDAY(IF(WEEKDAY([Kunde:],1)=7,[Kunde:]+2,IF(WEEKDAY([Kunde:],1)=1,[Kunde:]+1,[Kunde:])),[Endet nach [Tagen]]-1),[Kunde:]+[Endet nach [Tagen]]-1),"")
Kunde: = [Kunde:, row above]
Note on L4: Die Farben verändern sich automatisch aufgrund der Eingaben in den Feldern "Fortschritt", "Meilenstein" und "F".
Note on L8: Bitte hier nichts manuell anpassen. Der Kalender wird automatisch angepasst anhand der Eingabe in I10.
Note on I9: Bitte als Datum immer einen Montag eingeben.
Note on I10: Gib hier ein "x" ein, um nur Arbeitstage (Montag bis Sonntag) zu berücksichtigen.
Note on B13: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung. WICHTIG: Um eine weitere Zeile einzufügen, bestehende, komplette Zeile markieren, kopieren und einfügen. Nur so werden alle Formatierungen übernommen.
Note on C13: Gib hier die entsprechende Projektphase ein, um die komplette Zeile gelb zu markieren und die Übersichtlichkeit zu steigern.
Note on D13: Gib hier die (Sub)Produkte ein, damit du nach diesen filtern kannst.
Note on E13: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on F13: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on G13: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle I11 ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on H13: Hier bitte nichts eingeben. Das Enddatum wird über eine Formel berechnet.
Note on I13: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on J13: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on K13: Setze hier ein "F", wenn der Meilenstein abgeschlossen ist.
Note on L13: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.

## Pendenzen
| Hier filtern für EFM/ECM/e-Vault/DocGen/e-Signature Projekt |  |  | Einführung Tempus @ Kunde
¯
|  | Bereich |  | Beschreibung der Aufgabe resp. des Problems |  |  |  |  | Muss ein Projekt-mitglied sein | 1=hoch 2=mittel 3=tief | Status ok = erledigt "" = offen | [7 empty] | Lösung / Bemerkungen / Aufwand / verknüpfte Dokumente
Nr | Relevant für | Bereich | Start Datum | Aufgabe/Problem/Entscheid | Ende geplant | Ende effektiv | Tage geplant | Tage effektiv | Verantw. | Prio | Status | Spalte1 | Termin-treue | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Lösungen / Bemerkungen
2 | DM, PAS, e-Vault | Projekt | 2026-06-16 | Administratives aufgleisen | 2026-08-18 |  | 64 |  |  | 2 | ok |  |  |  |  |  |  |  | Ordner im Projektfolder auf Sharepoint anlegen/ PACC Budget prüfen / Kundenliste ergänzen / CRM Kontaktpersonen eintragen lassen
2 | DM, PAS, e-Vault | Projekt | 2026-06-16 | Vertrag unterschrieben? | 2026-08-18 |  | 64 |  |  | 2 | ok |  |  |  |  |  |  |  | Die Plattform darf erst bestellt werden wenn der Vertrag bzw. die Offerte unterzeichnet ist
3 | DM, PAS, e-Vault | Projekt | 2026-06-16 | Pre-Kick-Off organisieren und durchführen | 2026-08-18 |  | 64 |  |  | 2 | ok |  |  |  |  |  |  |  | mit PL Kunde Am Pre-Kick-Off Daten für Kundenstammblatt besprechen (u.a. Plattform-Name), Whitelist zur Weiterleitung an IT bereits abgeben Besprechung mit Kunde folgender Kick-off Folien: - Ausgangslage - Projektscope (Stammdatensystem, Dokumentenmanagement heute, Go Live) - Projektorganisation - Projektplan (Kick off: Demo gewünscht?) - Budget - Admin (wöchentlicher Austausch, Teamworkspace)
3 | DM, PAS, e-Vault | Bestellung | 2026-08-18 | Kick-Off und Fachworkshops organisieren und durchführen | 2026-10-20 |  | 64 |  |  | 2 | ok |  |  |  |  |  |  |  | Dauer total ca. 4h, 1.5h für Kick-off Folie siehe Oneoffix / 2.5h Fachworkshop File Manager
3 | DM, PAS, e-Vault | Bestellung | 2026-08-18 | Staging-Plattform auf Teamworkspace bestellen | 2026-10-20 |  | 64 |  |  | 2 | ok |  |  |  |  |  |  |  | sobald Angaben für Kundenstammblatt vorhanden, ca. 1 Woche mit Puffer planen bis die Plattform bereitgestellt wird
4 | DM, PAS, e-Vault | Projekt | 2026-09-15 | Termine für alle Workshops und PL Calls definieren und Blocker versenden | 2026-09-15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | DM | Spezifikation | 2026-09-15 | Logo bereitstellen | 2026-11-30 |  | 77 |  |  | 2 | ok | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Recommended size: 250 x 70 px Preferred formats: JPEG, PNG, GIF
5 | DM | Training | 2026-10-20 | DM Training Projektteam + Testing | 2026-10-20 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dauer 4h Vorbereitung: - Rollen anlegen, User Projektteam zuordnen - evt. Dummy-MA erstellen (oder Projektteam-Mitglieder) - Aktivierungsmails versenden (kurz vor Training) - Registerstruktur anlegen / Rollendefinition - 1 Beispielkategorie, 1 Beispielformular, 1 Beispielartikel anlegen zur Veranschaulichung
6 | SSO | SSO | 2026-10-06 | SSO Data Sheet an Kunden übergeben | 2026-11-30 |  | 56 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | DM | DocGen | 2026-11-16 | DocGen Training 1 Projektteam | 2026-11-16 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | DM | Spezifikation | 2026-09-15 | Optional: Firmenstruktur (out of Project Scope) | 2026-10-10 |  | 26 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Beispiel Best practice Registerstruktur Firmendokumente abgeben / Muss der Kunde selbständig erarbeiten und im System kofigurieren
7 | DM | Spezifikation | 2026-09-15 | Rollen definieren | 2026-10-19 |  | 35 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Best practice Registerstruktur abgeben
8 | e-Signature | UKG Bestellung | 2026-11-30 | Konfiguration vom Staging auf Prod kopieren lassen via Teamworks | 2026-12-17 |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | DM | Training | 2026-11-23 | DocGen Training 2 Projektteam | 2026-11-23 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
9 | PAS | Spezifikation | 2022-05-01 | Rollen und Rollenpflege definieren | 2022-05-01 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definieren wie Rollen gepflegt werden (Die Rolle direkter Vorgesetzter ist via Synchronisierung im Project Scope. Weitere Rollen welche der Kunde Synchronisieren möchte sind out of Scope. Manuell angelegt User / Rollen kann der Kunde selbständig hinzufügen.
11 | DM | Initialscanning | 2026-11-30 | Planung Initialscanning/-upload | 2026-12-20 |  | 21 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | sobald Registerstruktur final abgenommen ist, können die Vorbereitungsarbeiten für das Initialscanning starten
11 | PAS | Training | 2022-05-01 | PeopleAssist Kickoff (optional) & Fachworkshop (Mitarbeiterportal) durchfüren | 2022-05-01 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Der Kickoff macht nur Sinn wenn das Projekt nicht gleichzeitig mit dem Document Manager gestartet wurde oder es ein anderes Projektteam als im Document Manager ist
14 | DM | Abnahme | 2026-10-10 | Abnahme Staging-System | 2026-11-30 |  | 52 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Abnahme schriftlich (per Mail oder Abnahmeprotokoll) vom Kunden bestätigen lassen
14 | PAS | Abnahme | 2022-06-01 | Abnahme Staging-System | 2022-06-01 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Abnahme schriftlich (per Mail oder Abnahmeprotokoll) vom Kunden bestätigen lassen
17 | DM | Spezifikation | 2026-09-15 | Priorisierung DocGen Templates vornehmen | 2026-11-16 |  | 63 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
18 | DM, PAS, e-Vault | Admin | 2026-12-20 | Nach Go-Live Kundenliste aktualisieren | 2026-12-20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | DM | Testing | 2022-06-30 | Pre-Testing PROD | 2026-12-13 |  | 1628 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | wurde Konfiguration (Registerstruktur und Rollen und Berechtigungen) vollständig kopiert?
21 | DM | Testing | 2026-12-15 | Sobald PROD aufgesetzt ist: PROD DM testen | 2026-12-15 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | DM | Abnahme | 2026-12-15 | Sobald PROD getestet ist: Abnahme PROD System | 2026-12-13 |  | -1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Abnhameprotokoll vom Kunden ausfüllen lassen
30 | Integration | Stammdaten | 2026-12-13 | Initialload Stammdaten produktiv | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
31 | Integration | Plattform | 2026-12-13 | Absprünge aus SF definieren und von SF Team hinterlegen lassen | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Links von SF hinterlegenlassen Kachel PeopleDoc für User: https://KUNDE.safe-access.com/accounts/manager/login/ VG Absprung aus Ma Profil ins e-Dossier: https://KUNDE.staging.eu.people-doc.com/company/employee/?is_gone=false&search=PERNR MA Kachel Absprung ins e-Dossier: https://KUNDE.safe-access.com/employee/folder/
32 | Integration | SFTP | 2026-10-10 | SFTP-Server Staging und PROD auf Teamworkspace bestellen | 2026-11-30 |  | 52 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | sobald die externe IP & der Public Key des Kunden bereitstehen
36 | Integration | Stammdaten | 2026-10-10 | Lieferung MA-/Organisationsstammdaten fürs Training / Testing | 2026-10-20 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
37 | Integration | Stammdaten | 2026-10-10 | Sobald MA-/Organisationsdaten geliefert sind: Import MA-/Organisationsdaten (Testdaten) auf STAG | 2026-11-30 |  | 52 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
38 | e-Vault | Integration | 2022-05-03 | 10 Paylips pro Sprache liefern | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
39 | Integration | Stammdaten | 2026-12-13 | Automatisierung der Stammdatenimports via SFTP auf Prod | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kunde erstellt einen Job der die Stammdatenfiles regelmässig an den UKG Server sendet / ggfls. auch via API
39 | Integration | Stammdaten | 2026-12-13 | Server Ordner ("in/sal", "in/sir", & "in/usr") automatisieren lassen via Teamsworks Bestellung | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Achtung: Wenn der Kunden mit der Synchronisierung der User (z.B. direkter Vorgesetzter) noch warten möchte, darf der Ordner "in/usr" nocht nicht automatisiert werden.
39 | Integration | Stammdaten | 2026-12-13 | Überprüfen PROD der Importe via SFTP Server | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
40 | Integration | Stammdaten | 2026-12-13 | PROD Initialimport MA/Organisationsdaten | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
41 | DM | Aufbewahrungsfristen | 2026-09-15 | Optional: Aufbewahrungsfristen definieren und im System hinterlegen (out of Project Scope) | 2026-10-20 |  | 36 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Der Kunde kann die Aufbewahrungsfristen selbständig festlegen und konfigurieren
42 | PAS | Formulare / Workflows / Wissensartikel | 2022-05-01 | Staging-Plattform konfigurieren | 2022-05-01 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Anträge / Prozesse gem. Projektscope
43 | DM, PAS | Konfiguration | 2026-10-10 | SuperUser-Rolle für Kunde erstellen, welche den vollen Funktionsumgang hat | 2026-10-20 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
45 | e-Vault | UKG Bestellung | 2022-05-03 | Spezifikationsfile (Verteilung & Aktivierungsoptionen) vorbereiten für UKG | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | https://hrcampus.sharepoint.com/:f:/r/teams/team-eDoc/Freigegebene%20Dokumente/General/04_Projektvorlagen/04_Vorlagen%20UKG%20(UKG)/2_Spezifikationen/Employee Vault?csf=1&web=1&e=mYAH6j
47 | e-Vault | Fachworkshop | 2022-05-01 | Employee Vault Fachworkshop planen / durchführen | 2022-05-01 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 h (Alle Spezifikationen der Verteilung & Aktivierungsoptionen abholen) -Barcode oder Classic Extraction Map -Aktivierungsemail Optionen (Erstversand & Reminder) -Möchte der Kunde das Branding Paket -etc. (steht alles in den Slides vom Fachworkshop)
47 | e-Vault | Aktivierung | 2022-05-03 | Klären, ob von UKG einmalig ein Aktivierung E-Mail oder noch ein Follow-up E-Mail versendet werden soll | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | E-Mail mit Aktivierungscode des Employee Vaults
49 | e-Vault | Aktivierung | 2022-05-03 | Optional: Branding spezifizieren | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Aktivierungsseite / Willkommensmail
50 | e-Vault | Datentransfer | 2022-05-03 | Klären wie die Payslips in das System transferiert werden | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | manueller Upload oder via SFTP --> Bei SFTP muss der Kunde einen Job aufseztzen der den PDF Spool an den UKG Server schickt
51 | DM | Registerstruktur | 2026-10-10 | DM Staging-Plattform konfigurieren | 2026-10-20 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Registerstruktur, Rollen und Berechtigungen
52 | DM | Registerstruktur | 2026-10-10 | Staging-Plattform QS Prüfung der Registerstruktur,Rollen und Berechtigungen durch Stv | 2026-10-20 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-Augen-Check
53 | PAS | Automatisierung | 2022-07-21 | Optional: Testing File-Importe Batch Prozesse / Requests | 2022-07-21 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | in/rpa/prc und in/rpa/req
54 | PAS | Automatisierung | 2022-07-21 | Testing File-Importe Batch Prozesse / Requests | 2022-07-21 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
57 | DM | Bestellung | 2026-11-30 | Sobald Abnahme Staging-System erfolgt ist: PROD Plattform über Teamworkspace bestellen | 2026-11-30 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ca. 1 Woche mit Puffer planen bis die Plattform bereitgestellt wird
59 | PAS | Corporate Design | 2022-05-01 | Design Auswahl gemäss Fachworkshop Mitarbeiterportal Angaben via Teamworks bestellen | 2022-05-01 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Farben, Logo (Achtung: Kosten)
62 | Integration | SSO | 2026-10-21 | Kunde liefert SSO Data Sheet und XML Metadatenfiles | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
63 | e-Vault | UKG Bestellung | 2022-05-03 | Extraktionsmap (Classic oder Barcode) durch UKG erstellen lassen | 2022-05-03 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Falls der Barcode gewählt wird muss auch das Template (z.B. der Lohnabrechnung / Lohnausweis) angepasst wreden können. Der Code wird in weisser Schrift in Kopf- oder Fusszeile gedruckt.
65 | Integration | SSO | 2026-10-21 | UKG implementiert XML Metadatenfiles und sendet Files zurück | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
66 | Integration | SSO | 2026-10-21 | Kunde implementiert XML Metadatenfiles | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
67 | Integration | SSO | 2026-10-21 | Setup Test-User Staging (MA und User) | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | SAML-Token hinterlegen
68 | SSO | SSO | 2026-10-21 | SSO durch UKG auf Staging aktivieren lassen für Test | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Zeitpunkt mit Kunde abstimmen, vorher normal_access URL (https://KUNDE.staging.eu.people-doc.com/accounts/manager/login/?normal_access) kommunizieren
70 | Integration | SSO | 2026-12-05 | XML Metadatenfiles Prozedere wiederholen für Prod | 2026-12-13 |  | 9 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
71 | Integration | SSO | 2026-12-05 | Setup Test-User Prod (MA und User) | 2026-12-13 |  | 9 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Zeitpunkt mit Kunde abstimmen, vorher normal_access URL kommunizieren
72 | Integration | SSO | 2026-10-21 | SSO durch UKG auf Prod aktivieren lassen für Test | 2026-12-13 |  | 54 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
73 | Integration | SSO | 2026-12-13 | Testing Prod | 2026-12-13 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
74 | DM | User | 2026-10-10 | Auf Staging: Zugang für alle HRC-User | 2026-10-20 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamtes Team erfassen Bitte User wie folgt erfassen: Vorname=Admin HRC + Nachname
100 | DM, PAS | User | 2026-12-20 | Nach Go-Live: Gesamtes e-Doc Team in Staging und Prod hinterlegen | 2026-12-20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Gesamtes Team erfassen Bitte User wie folgt erfassen: Vorname bei allen: Admin HRC Nachname: - Massaka: alesha.massaka@hr-campus.ch - Schempp: liza.schempp@hr-campus.ch - Broutin: gaetan.broutin@hr-campus.ch - Rehmann: jasmin.rehmann@hr-campus.ch - Nguyen: lananh@hr-campus.ch - Snobl: marc snobl@hr-campus.ch - Rutschmann: rahel.rutschmann@hr-campus.ch - Hessner: uwe.hessner@hr-campus.ch - Telesca: giacomo.telesca@hr-campus.ch - Blumer: teuta.blumer@hr-campus.ch - Siegenthaler: melanie.siegenthaler@hr-campus.ch
| DM, PAS, e-Vault | Spezifikation | 2026-10-06 | IT-Workshop durchführen | 2026-10-06 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Best practice Stammdatenfile zur Verfügung stellen / Whitelisting / SSO / SFTP (Keys für direkte Verbindung)
| e-Signature | UKG Bestellung | 2026-12-07 | Bestellung Open Trust (Protect & Sign) via Teamworks für Staging | 2026-12-17 |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Signature | Konfiguration | 2026-12-07 | Testen der Einstellungen auf Staging | 2026-12-17 |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Signature | Templates | 2026-12-07 | Trainingsunterlagen bereitstellen | 2026-12-17 |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | BEstellung | 2022-05-01 | Staging-Plattform auf Teamworkspace bestellen gemäss den Konfigurationsangaben des Kunden aus aus dem Fachworkshop Mitarbeiterportal | 2022-05-01 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DM | Initialscanning | 2026-11-30 | Initialupload Dokumente | 2026-12-20 |  | 21 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
| e-Signature | Training | 2026-12-17 | Training eSignatur aufsetzten & durchführen (1h) | 2026-12-17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Vault | Integration | 2022-05-03 | Setup Datentransfer von Payrollsystem | 2022-05-03 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Job ersteller falls automatisierter Transfer gewünscht ist
| e-Vault | Testing | 2022-05-03 | Pre-Testing ob Verteilung korrekte konfiguriert ist, damit Schulung durchgeführt werden kann | 2022-05-11 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Vault | Testing | 2022-05-03 | Testing Verteilung manuell und über Schnittstelle auf Staging | 2022-05-03 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Vault | Training | 2022-05-11 | Training durchführen | 2022-05-11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1-2 h
| e-Vault | Integration | 2022-05-30 | Move-to-PROD Verteilung | 2022-05-30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| e-Vault | Testing | 2022-05-30 | Testing Verteilung manuell und über Schnittstelle auf Prod | 2022-05-30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | Bestellung | 2022-06-01 | Prod Plattform PeopleAssist auf Teamworkspace bestellen analog den Staging Einstellungen und inkl. Kopien der bestehenden Prozesse / Formulare / Regeln / Rollen | 2022-05-20 |  | -11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | Request Manager | 2022-06-01 | Fachworkshop Userportal | 2022-06-01 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | Request Manager | 2022-06-01 | Training Ticketing & Workflows durchführen | 2022-06-01 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | Request Manager | 2022-06-02 | Training Prozesse durchführen | 2022-06-02 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PAS | Spezifikation | 2022-06-02 | PAS Workbook bereitstellen / pflegen | 2022-06-02 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Das ist die Grundlage für die Abnahme der Formulare / Regeln / Prozesse welche auf Prod kopiert werden sollen
| PAS | Spezifikation | 2022-06-02 | Rollenmatrix bereitstellen / pflegen | 2022-06-02 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Fortlaufend anpassen mit Definition der Workflows
| e-Vault | Abnahme | 2022-07-15 | Employee Vault abnehmen | 2022-07-15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
Formulas:
Ende geplant = Tabelle1[[#This Row],[Start Datum]]

## Entscheidungen
Entscheidungen
No. | Entscheidung | Status | Relevant für | Datum
1 | Vorgesetzte erhalten Zugriff auf MA? - Ja | entschieden | DM
2 | Letzte Aktivitäten sollen eingeblendet werden? - Nein | entschieden | DM
3 | Soll SSO verwendet werden? - Stand heute nein, kann das auch in Nachhinein eingerichtet werden. | entschieden | DM
4 | Firmendokument UGK oder Sharepoint oder doppelt? Wird von Raffi später angelegt. | entschieden | DM
5 | Zentraler Posteingang HR oder auch andere anlegen? Ja, hat Raffi angelegt | entschieden | DM
6 | Legal hold aktivieren lassen? - Nein | entschieden | DM
7 | wie oft und wann sollen Stammdaten aus SAP übertragen werden? (1x über Nacht) | entschieden | DM
8
9
10
11
12

## Ferienplan
Ferienplanung
|  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Unternehmung | Person | Stellvertretung | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27
|  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
Unternehmung | Person | Stellvertretung | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
29.10.-06.11.
10. - 21.
31. - 11.
-7
3. - 14.
3. - 14.

## Login Links
Plattformname: | KUNDE
System | Modul |  | Link (Standard) | Link falls SSO nicht funktioniert (Zugriff mit Benutzername / PW trotz aktiviertem SSO)
Test | Ressource Manager | Manager | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
|  | Employee | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
| Project Manager | Manager | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
|  | Employee | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
Production | Ressource Manager | Manager | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
|  | Employee | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
| Project Manager | Manager | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4
|  | Employee | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4 | https://KUNDE.tempus-resource.com/slot4

## Rollen und Berechtigungen
| Verwaltung | [25 empty] | Zeiterfassungen |  | Grundfunktionen | [5 empty] | Funktionen | Systemberichte |  | API |  |  | Persönlich |  |  | Insight+ |  |  | Strategisches Portfoliomanagement
Name | Verwalten aller Zugriffsrechte | Lizenzen und allgemeine Einstellungen bearbeiten | Zugriff auf Scribe-Rollup | Synchronisieren | Sicherheitsgruppen des Projekts anzeigen | Ressourcensicherheitsgruppen anzeigen | Verwenden Sie Tempus What if | Admin-Zeiterfassungstypen bearbeiten | Kalender bearbeiten | Benutzerdefinierte Felder bearbeiten | BPA verwenden | Budgets verwenden | Finanzkategorien bearbeiten | Ressourcenanforderungsanzeige | Projektstruktur bearbeiten | Ressourcenstruktur bearbeiten | Audit-Protokoll verwenden | Schnappschusstypen bearbeiten | Workflows verwalten | Impersonationen verwalten | Berichte zugreifen | Blattvorlagen verwalten | Skills-Matrix verwalten | Zugriff auf Roadmaps | Fiskaljahr verwalten | Zugriff auf Planungsintervalle | Zeiterfassungen verwalten | Archivierte Zeiterfassungen löschen | Ressource erstellen | Teamentwicklungsressource erstellen | Projekt erstellen | Workflow-Projekt erstellen | Vorlage erstellen | Globale Ressourcenumverteilung zulassen | Netto-Verfügbarkeit anzeigen | Zeiterfassungsberichte verwenden | Zugriff auf Skills-Matrix-Berichte | API verwenden | Alle Zeiterfassungen in API anzeigen | Alle Zeiterfassungen verwalten | Eigenes SSO bearbeiten | Eigene Fähigkeiten bearbeiten | Zugriff auf eigene Blätter | Insight Plus zugreifen | Insight Plus verwalten | Insight Plus Administrator | SPM-Konfiguration | Zugriff auf strategisches Portfolio
Administrator | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Edit | Grant | Grant | Grant | Grant | Edit | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Edit | Edit | Grant | Grant | Grant | Edit
Regular user | Deny | Deny | Grant | Deny | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Edit | Deny | Deny | Grant | Deny | View | Deny | Deny | Grant | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Edit | None | Deny | Deny | Deny | Edit
Teamlead | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | None | Deny | Deny | Deny | None
Department Manager | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | None | Deny | Deny | Deny | None
Area Manager | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | None | Deny | Deny | Deny | None
CEO / CFO / CIO / CHRO | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | None | Deny | Deny | Deny | None
Project Manager | Deny | Deny | Grant | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | None | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | None | None | Deny | Deny | Deny | None

## Dropdown
0% | Tempus & Time | 01_Prepare
25% | Tempus | 02_Explore
50% | Time | 03_Realize
75% | Integrations | 04_Deploy
100% | Go Live | 05_Run
| Hyper Care | SSO
| Migration | Hypercare
Support